# Министерство образования и науки Алтайского края

**КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования**

# КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Директор КГБПОУ  «Заринский политехнический техникум»  Т.В. Цаберябая  «30» января 2019 г. |

**ПЛАН**

реализации проекта региональной инновационной площадки

«Организация предпрофильной подготовки школьников посредством внедрения сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями г. Заринска»

на 2019 год

# срок реализации проекта 2017 – 2020 гг.

Подготовила:

Микушкина В.С.

Зам. директора по УМР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача/мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | |
| **1. Организация качественной, системной и максимально эффективной профориентационной работы;** | | | | |
| 1.1. Формирование сетевого образовательного пространства   * Мониторинг среди школ города на предмет включения в программу предпрофильного обучения школьников на 2019 – 2020 уч. г. * Презентация программы предпрофильного обучения; * Размещение на сайте техникума информации о содержании проекта | Сентябрь 2019 г. | Микушкина В.С. | Формирование перечня школ – сотрудников. Заключение договоров о сетевом взаимодействии | |
| **2. Профессиональная ориентация школьников на получение востребованных экономикой города и края профессий и специальностей** | | | | |
| 2.1. Реализация проекта сетевого взаимодействия со школами города Заринска:   * Корректировка плана реализации проекта * Актуализация локального акта «Об организации предпрофильного обучения» * Актуализация и согласование программ элективных курсов со школами города * Актуализация календарно-тематических планов реализуемых курсов * Согласование расписания занятий элективных курсов * Формирование отчетной документации (журналов посещения, дневников) * Проведение вводного инструктажа в мастерских/лабораториях:   + «Электромонтажная»   + «Кондитерский цех»   + «Кулинарный цех» * Реализация программ предпрофильного обучения по согласованным со школами направлениям | январь 2019 – май 2020 г. г.  январь 2019 г.  февраль 2019 г.  сентябрь 2019 г.  октябрь 2019 – май 2020 г. г.  октябрь 2019 г.  октябрь 2019 – май 2020 г. г. | Микушкина В.С.  Сидорова Д.С.  Джаноян В.С.  Трунова Т.К.  Потапцева М.А.  Ясакова Ю.Ю.  Зыбина О.В. | Локальный акт  «Об организации предпрофильного обучения школьников»  Программы элективных курсов  Календарно-тематические планы  Расписание занятий  Журналы посещения элективных курсов  Протоколы  инструктажей | |
| 2.2. Мероприятия по профессиональной ориентации школьников:   * Тематические классные часы «Я б в рабочие пошел» среди школьников 8 – 9 классов * Встреча с родителями учеников школ 8-9 класс * День открытых дверей * Презентация профессий, входящих в перечень ТОП- 50 * Проведение профессиональных проб среди школьников города по направлениям:   + «Электромонтер»   + «Кулинар»   + «Кондитер»   + «Слесарь КИПиА» * Проведение анкетирования школьников 8 класс (дифференцированно-диагностический профориентационный опросник) | январь – май 2019 г.  Март – июнь 2019 г.  Апрель 2019 г.  Апрель 2019 г.  Май 2019 г. | Микушкина В.С.  Сидорова Д.С.  Джаноян В.С.  Трунова Т.К.  Потапцева М.А.  Ясакова Ю.Ю.  Зыбина О.В.  Зыбин А.М. | Предварительные списки слушателей элективных курсов на 2019-2020 уч. г. | |
| **3. Популяризация профессий и специальностей, входящих в ТОП-50, ТОП-регион** | | | | |
| * День открытых дверей * Презентация профессий, входящих в перечень ТОП- 50 * Проведение профессиональных проб среди школьников города по направлениям:   + «Электромонтер»   + «Кулинар»   + «Кондитер»   + «Слесарь КИПиА» | Апрель 2018 г. | Микушкина В.С.  Сидорова Д.С.  Джаноян В.С.  Трунова Т.К.  Потапцева М.А.  Ясакова Ю.Ю.  Зыбин А.М. | Выполнение КЦП по профессиям  - «Повар, кондитер»  - «Электромонтер по ремонту электрооборудования…»  - «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования…»  - «Слесарь КИПиА» | |
| **4. Методическое сопровождение региональной инновационной площадки** | | | |
| - Разработка учебно-методической документации по направлению элективных курсов «Слесарь КИПиА»  - Разработка и проведение открытых мероприятий по элективным курсам «Электромонтер», «Слесарь КИПиА»  - Сетевая консультация с педагогическими работниками, реализующими программы элективных курсов «Разработка ФОС для текущей и промежуточной аттестации курсов» | Май 2019 г.  Октябрь 2019 – апрель 2020 г.  Январь – май 2020 г. | Агафонова И.Д.  Микушкина В.С.  Сидорова Д.С.  Джаноян В.С.  Трунова Т.К.  Потапцева М.А.  Ясакова Ю.Ю. | ФОСы по реализуемым программам элективных курсов  Методические разработки открытых мероприятий по направлениям элективных курсов «Электромонтер», «Слесарь КИПиА»  Учебно-методическая документация по направлению элективных курсов «Слесарь КИПиА» по направлению |
| **5. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2019 году** | | | |
| Разработка программы мониторинга РИП | Май 2019 г. | Микушкина В.С. | Программа мониторинга |
| Осуществление мониторинга деятельности по реализации РИП | Декабрь 2019 г. | Микушкина В.С. | Отчет о реализации проекта РИП  Анализ полученных результатов  Внесение изменений в программу РИП на 2020 год |
| Подготовка и размещение материалов по итогах реализации РИП на сайте техникума | Декабрь 2019 г. – январь 2020 г. | Микушкина В.С. | Материалы на сайте техникума |