## Slide 1: Презентация проекта «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ» .
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»

## Slide 2
Цели и результаты проекта
Цель проекта: | Определение на основе модели соответствия качества предоставляемого профессионального образования требованиям потребителей образовательных услуг, повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных программ и востребованности выпускников на рынке труда
Результат проекта | разработка и внедрение модели внутренней и внешней системы оценки качества подготовки рабочих кадров разработка модели и инструментария внешней оценки качества подготовки квалифицированных рабочих;
Требования к результату | Модель, отвечающая требованиям региональной модели системы оценки качества профессионального образования
Пользователи результата | Образовательные организации СПО

## Slide 3: Показатели эффективности проекта
1 | Социальная эффективность | Ед. изм. | 
1.1 | Участие в разработке проекта педагогических работников | Доля (%) | 
1.2 | Доля выпускников, успешно трудоустроившихся в первый год после выпуска по полученной профессии | Доля (%) | 
1.3. | Количество работодателей, вовлеченных в процедуру внешней оценки качества образования | Количество предприятий | 
2 | Образовательная эффективность |  | 
2.1 | Доля выпускников, получивших повышенные разряды по итогам ГИА | Доля (%) | 
2.2 | Выполнение КЦП | Доля (%) | 
2.3 | Доля руководящих работников, прошедших обучение/повышение квалификации по программе для специалистов WorldSkills Russia | Доля (%) | 

## Slide 4: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование работы | Длительность, дн. | Дата начала | Дата окончания | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Разработка модели внутренней оценки качества | 180 | 1 января 2016 | 1 июля 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Разработка модели внешней оценка качества | 180 | 1 января 2016 | 1 июля 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Апробация модели внутренней оценки качества | 300 | 1 сентября 2016 | 1 января 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Апробация модели внешней оценки качества | 300 | 1 сентября 2016 | 1 января 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Бюджет проекта
№ | Наименование статьи | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджет |  | 
 |  |  | Краевой бюджет | Внебюджетные источники | Другие источники
1. | Публикация информации на сайте Техникума | 0 |  |  | 
2. | Обмен опытом по теме проекта: Конференция на базе техникума Посещение ОУ в Кемеровской области | 15000 |  | 15000 | 
3. | Публикация промежуточных итогов проекта и др. | 7000 |  |  | 7000

## Slide 6: Команда проекта
№ | Позиция в проекте | ФИО | Должность в организации
1 | Руководитель проекта | Цаберябая Т.В. | директор
2 | Ответственный за качество | Мязина Ю.Ч. | Зам. директора по УПР
3 | Участник проектной группы | Кривицкая О.А. | Зам. директора по ООД
4 | Участник проектной группы | Долгова О.А. | Методист
5 | Участник проектной группы | Мананкова Н.В. | Ст. мастер
6 | Участник проектной группы | Казанцев Е.А. | Ст. мастер
7 | Участник проектной группы | Жумадилова Т.К. | Председатель МК
8 | Участник проектной группы | Сараева О.Г. | Председатель МК
9 | Участник проектной группы | Сидорова И.В. | Председатель МК

## Slide 7: Команда проекта
№ | Позиция в проекте | ФИО | Должность в организации
10 | Участник проектной группы | Половникова О.Н. | Преподаватель
11 | Участник проектной группы | Илюшникова Е.Ю. | Мастер п/о
12 | Участник проектной группы | Панарина Г.А. | Мастер п/о
13 | Участник проектной группы | Меновщиков В.Е. | Мастер п/о
14 | Участник проектной группы | Верный С.Г. | Мастер п/о
15 | Участник проектной группы | Салимонович В.И. | Мастер п/о