# Министерство образования и науки Алтайского края

**КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования**

# КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»

|  |  |
| --- | --- |
| СогласованоКонсультантРегиональной инновационной площадки О.В. Мамеева« » 2020 г. |  |
|  |  |

**ПЛАН**

реализации проекта региональной инновационной площадки

«Организация предпрофильной подготовки школьников посредством внедрения сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями г. Заринска»

на 2020 год

# срок реализации проекта 2017 – 2020 гг.

Подготовила:

Микушкина В.С.

Зам. директора по УМР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача/мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Организация качественной, системной и максимально эффективной профориентационной работы;** |
| 1.1. Формирование сетевого образовательного пространства * Мониторинг среди школ города на предмет включения в программу предпрофильного обучения школьников на 2020 – 2021 уч. г.
* Презентация программы предпрофильного обучения;
* Размещение на сайте техникума информации о содержании проекта
 | Сентябрь 2020 г. | Микушкина В.С. | Формирование перечня школ – сотрудников. Заключение договоров о сетевом взаимодействии |
| **2. Профессиональная ориентация школьников на получение востребованных экономикой города и края профессий и специальностей** |
| 2.1. Реализация проекта сетевого взаимодействия со школами города Заринска:* Корректировка плана реализации проекта
* Актуализация локального акта «Об организации предпрофильного обучения»
* Актуализация и согласование программ элективных курсов со школами города
* Актуализация календарно-тематических планов реализуемых курсов
* Согласование расписания занятий элективных курсов
* Формирование отчетной документации (журналов посещения, дневников)
* Проведение вводного инструктажа в мастерских/лабораториях:
	+ «Электромонтажная»
	+ «Кондитерский цех»
	+ «Кулинарный цех»
	+ «Швейный цех»
	+ «Мастерская по обработке цифровой информации»
* Реализация программ предпрофильного обучения по согласованным со школами направлениям
 | январь 2020 – май 2021 г. г.январь 2020 г.февраль 2020 г.сентябрь 2020 г.октябрь 2020 – май 2021 г. г.октябрь 2020 г.октябрь 2019 – май 2020 г. г. | Микушкина В.С.Сидорова Д.С.Трунова Т.К.Потапцева М.А.Юрин С.А.Созонова А.Н.Зыбина О.В. | Локальный акт«Об организации предпрофильного обучения школьников» Программы элективных курсов Календарно-тематические планы Расписание занятий Журналы посещения элективных курсовПротоколыинструктажей |
| 2.2. Мероприятия по профессиональной ориентации школьников:* Тематические классные часы «Я б в рабочие пошел» среди школьников 8 – 9 классов
* Встреча с родителями учеников школ 8-9 класс
* День открытых дверей
* Презентация профессий, входящих в перечень ТОП- 50
* Проведение профессиональных проб среди школьников города по направлениям:
	+ «Электромонтер»
	+ «Кулинар»
	+ «Кондитер»
	+ «Слесарь КИПиА»
	+ «Швея»
	+ «Основы информационных технологий»
* Проведение анкетирования школьников 8 класс (дифференцированно-диагностический профориентационный опросник)
 | январь – май 2020 г.Март – июнь 2020 г. Апрель 2020 г.Апрель 2020 г.Май 2020 г. | Микушкина В.С.Сидорова Д.С.Трунова Т.К.Потапцева М.А.Юрин С.А.Созонова А.Н.Зыбина О.В.Зыбин А.М. | Предварительные списки слушателей элективных курсов на 2020-2021 уч. г. |
| **3. Популяризация профессий и специальностей, входящих в ТОП-50, ТОП-регион** |
| * День открытых дверей
* Презентация профессий, входящих в перечень ТОП- 50
* Проведение профессиональных проб среди школьников города по направлениям:
	+ «Электромонтер»
	+ «Кулинар»
	+ «Кондитер»
	+ «Слесарь КИПиА»
	+ «Швея»
	+ «Основы информационных технологий»
 | Апрель 2020 г. | Микушкина В.С.Сидорова Д.С.Трунова Т.К.Потапцева М.А.Юрин С.А.Созонова А.Н.Зыбина О.В.Зыбин А.М. | Выполнение КЦП по профессиям - «Повар, кондитер»- «Электромонтер по ремонту электрооборудования…»- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования…»- «Слесарь КИПиА»- «Мастер по обработке информационных технологий» |
| **4. Методическое сопровождение региональной инновационной площадки** |
| - Разработка учебно-методической документации по направлению элективных курсов «Швея»- Разработка и проведение открытых мероприятий по элективным курсам «Электромонтер», «Кулинар»- Сетевая консультация с педагогическими работниками, реализующими программы элективных курсов «Разработка ФОС для текущей и промежуточной аттестации курсов»  | Май 2020 г.Октябрь 2020 – апрель 2021 г. Январь – май 2021 г. | Мамеева О.В.Микушкина В.С. Сидорова Д.С.Трунова Т.К.Потапцева М.А.Юрин С.А.Созонова А.Н. | ФОСы по реализуемым программам элективных курсов Методические разработки открытых мероприятий по направлениям элективных курсов «Электромонтер», «Кулинар»Учебно-методическая документация по направлению элективных курсов по направлению «Швея» |
| **5. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2019 году** |
| Разработка программы мониторинга РИП | Май 2020 г. | Микушкина В.С. | Программа мониторинга |
| Осуществление мониторинга деятельности по реализации РИП | Декабрь 2020 г. | Микушкина В.С. | Отчет о реализации проекта РИП Анализ полученных результатовВнесение изменений в программу РИП на 2021 год |
| Подготовка и размещение материалов по итогах реализации РИП на сайте техникума | Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. | Микушкина В.С. | Материалы на сайте техникума |